## Obras
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARROUPILHA - RS
ANEXO IV - DADOS GERAIS PARA O ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS
LEI Nº 12.527/2011, ART. 7º, VII, "A" E ART. 8º, §1º, V
1º QUADRIMESTRE DE 2017
PREFEITURA MUNICIPAL
Nº DO PROJETO | OBRA | META FÍSICA | META FINANCEIRA INICIAL | META FINANCEIRA ATUALIZADA | META FINANCEIRA LIQUIDADA | % DE CUMPRIMENTO DA META
1004 | Construção e/ou Ampliação de Prédios Públicos
| Construção de Parque de Máquinas Municipal | 1 Prédio | 50000 | 100 | 0 | 0%
1005 | Retificação e Pavimentação de Vias Públicas Urbanas
| Recapeamento Asfáltico Rua Papa João XXIII | 15.841m² | 1230000 | 1542600 | 354665.1 | 43.67%
| Pavimentação Asfáltica Ruas Pedro Antonello e Wilson Tartarotti - Bairro 1º de Maio | 21.174m² |  |  | 318914.8
| Construção de Meio-fio em Calçadas na Comunidade Vila Esperança | - |  |  | 0
1006 | Constr., Ampl. e Melhoria de Parques, Praças e Jardins
| Reforma da Praça do Bairro Belvedere | 950,13m² | 588750 | 844949.78 | 58389.41 | 29.95%
| Reforma da Praça do Bairro Alvorada | 465,75m² |  |  | 56740.35
| Melhorias na Infraestrutura do Estádio das Castanheiras | - |  |  | 137928.94
| Melhorias da Praça da Emancipação | - |  |  | 0
1007 | Ampliação de Cemitérios Públicos
| Construção de Gavetas no Cemitério Municipal | 30 Gavetas | 80000 | 80000 | 0 | 0%
1008 | Ampliação do Sistema de Iluminação Pública
| Ampliação da Rede Municipal de Iluminação | 112m | 15000 | 15000 | 0 | 0%
1009 | Ampl. e Tratamento Sistema de Esgoto Pluvial e Cloacal
| Ampliação da Rede Pluvial no Bairro Monte Pasqual | 260m | 250000 | 190000 | 0 | 16.43%
| Ampliação da Rede de Drenagem na Linha São João e na Linha Jacinto |  |  |  | 1936
| Ampliação Rede de Drenagem na Comunidade Rio Burati |  |  |  | 6200
| Ampliação Rede de Drenagem em Diversas Ruas |  |  |  | 15847.1
| Ampliação Rede Pluvial Rua Humberto A. Castelo Branco |  |  |  | 7232.12
| Ampliação Rede Pluvial na Rua Antônio Pedó |  |  |  | 0
| Ampliação Rede de Drenagem Pluvial no Bairro Medianeira, Rua Domênico Fin e Estrada Linha Julieta |  |  |  | 0
1011 | Construção e/ou Pavimentação de Estradas e Pontes
| Pavimentação da Estrada do Salto Ventoso | 3.640,00m² | 974000 | 974000 | 497000 | 51.03%
1012 | Construção e Ampliação de Escolas Municipais
| Ampliação da Escola Carlos Paese | 105,59m² | 386000 | 381000 | 30859.3 | 35.23%
| Ampliação da Escola Nova Sardenha | 210,41m² |  |  | 103383.56
1013 | Constr. e Melh. Quadras Esportivas Escolas Municipais
| Construção de Quadra da Escola N. S. Medianeira | 980,40m² | 537000 | 660479.98 | 0 | 0%
| Melhoria da Quadra da Escola Ilza Molina Martins | - |  |  | 0
| Melhoria da Quadra da Escola Ângelo Venzon Neto | - |  |  | 0
| Melhoria da Quadra da Escola Ângelo Chiele | - |  |  | 0
1014 | Construção e/ou Ampliação Escolas Educação Infantil
| Conclusão Escola Educação Infantil Bairro Belvedere | 564m² | 1530000 | 1505000 | 0 | 0%
| Conclusão Escola Educação Infantil Bairro Monte Pasqual | 1.120m² |  |  | 0
1016 | Implantação e/ou Melhoria de Infraestrutura Turística
| Implantação da Pista de Caminhada 2ª Etapa | 450m | 913250 | 1091648.84 | 67426.94 | 20.64%
| Implantação da Pista de Caminhada 3ª Etapa | 149,16m² |  |  | 86018.32
| Implantação da Pista de Caminhada 5ª Etapa | 685m |  |  | 0
| Implantação da Pista de Caminhada 6ª Etapa | - |  |  | 0
| Revitalização e Modernização do Parque dos Pinheiros | - |  |  | 60
| Revitalização do Parque Centenário da Imigração Italiana | - |  |  | 71857.05
1018 | Construção e/ou Ampliação Prédios Públicos - SEACID
| Melhorias no CREAS | - | 500 | 27500 | 0 | 0%
1022 | Construção e Ampliação Unidades Atendimento à Saúde
| Conclusão de UBS Bairro Centenário | 440,80m² | 589000 | 1154000 | 59183.34 | 6.234%
| Conclusão de Unidade de Pronto Atendimento - UPA | - |  |  | 3966.97
| Melhorias na UBS Bairro América | - |  |  | 8791.22
1026 | Infra-Estr. Cond. Residenciais Minha Casa Minha Vida
| Construção de Infraestrutura em Condomínios | 1 Condomínio | 26000 | 26000 | 0 | 0%
1027 | Implantação e Infra-Estrutura Loteamentos Populares
| Construção de Infraestrutura em Loteamentos | 1 Loteamento | 10100 | 10100 | 0 | 0%
1028 | Implantação de Áreas de Lazer para Condomínios
| Construção de Área de Lazer | 1 Condomínio | 5000 | 5000 | 0 | 0%
1040 | Construção e/ou Ampliação de Unidades Habitacionais
| Remoção de famílias em local de risco | 15 Famílias | 21600 | 21600 | 0 | 0%
1041 | Rest. e Preserv. de Patrimônio Histórico e Cultural
| Restauro da Capela São José | 1 Prédio | 64500 | 64500 | 0 | 0%
1043 | Construção de Museus Públicos Municipais
| Construção de Museu da Imigração Italiana | 1 Museu | 253250 | 253250 | 0 | 0%
| Reforma de Museu Casa de Pedra | 1 Museu |  |  | 0
1047 | Constr., Ampl. e/ou Melh. Espaços Esport. e Recreativos
| Ampliação e Melhorias na Infraestr. da Piscina Pública | 1 Espaço | 0 | 0 | 0 | 0%
TOTAL DAS OBRAS |  | - | 7523950 | 8846728.6 | 1886400.52 | 21.32%